ROYA

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles

COMPTE RENDU

Réunion Coordination 2

## Objet Général de la réunion qualité:

Faire le point sur l’avancement du projet e-VAL. Discuter les points suivants : - Révision des résultats prévus d’accord aux exigences de la plateforme numérique de la Commission - Préparation réunion Comité de Pilotage à Fez : participants, liste d’activités deuxième année, programme. - Démarrage de l’achat de l’équipement - Mise en place de la plateforme à l’interne sur le site web du projet. - Mise à jour des démarches administratives à prendre - Procédures administratives

## Date et Lieu

Cadiz, le 13 Octobre 2017

## Participants

UAE : EL Kbiach Mohamed Chkouri Mohamed Yassin UCA : José Sancher Jesus Gomez

## Thème de la mission

2ème Réunion de coordination

## Déroulement de la mission

L’équipement Le coordonateur du projet (UCA) peut lancer l’appel d’offres pour l’équipement. Les critères prix/durabilité pourraient être pris en compte pour la phase de sélection. Aucun changement au niveau de la nature de l’équipement n’est à prévoir. Les livrables Les livrables du projet doivent être préparé selon trois thématiques : - Livrable de l’enquête - Publications avec ISBN - Plateforme e-VAL Les activités réalisées Le programme de la deuxième année du projet a été discuté. Il faudra discuter avec nos partenaires pour fixer l’ensemble les dates. Le programme de la réunion du consortium a été planifié et sera diffusé pour l’ensemble des partenaires. L’exécution des activités à venir Ont été discutées les prestations à venir : - Réunion du consortium qui sera organisé à l’USMBA de Fès. - Formation sur les outils – UVigo Janvier 2018 - Formation Big Data – VUB en Février 2018 - Formation de conception – UBM en mars 2018 - Formation développement – Cadiz en Juin 2018 - Réunion de qualité – Agadir début de Juin 2018 - Réunion de coordination – Tétouen fin de Novembre 2017 et Mars 2018 - Réunion de consortium – Uporto fin Juin début de juillet 2018

## Résultats de la mission

Voir partie décisions et recommandations

## Décisions et/ou recommandations

UVigo : diffusion du questionnaire en ligne de qualité pour la formation à KTH et la rencontre nationale à Kénitra. Envoyer un email à l’ensemble des partenaires pour la diffusion du lien du portail e-VAL sur le site web des universités partenaires. Préparer une lettre pour la commission européenne pour demander l’ajout de la formation en Big Data.