## Slide 1: Gestion de la qualité au projet e-VAL (Juillet 2018-Décembre 2019)
Réunion à Fes
10 Décembre 2019
María Isabel Doval
RÉUNION DE QUALITE

## Slide 2: Rapports de qualité
Rapport de qualité du Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à Agadir, UIZ (20-21/06/2019)
Rapport qualité de la réunion du consortium à Bruxelles (01-02/07/2019)
Rapport qualité de la réunion de coordination interne à Cadiz (22-23/07/2019)
Rapport qualité de la Journée d'information à Tétouan (9/10/2019)
Rapport qualité de la réunion de coordination interne à Tétouan (18/10/2019)
Rapport qualité de la réunion de travail UCA- universités marocaines (8/11/2019)
AUTRES
External expert
Extension de projet Révision du calendrier des tâches et de la Qualité

## Slide 3: Rapport de qualité du Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à UIZ (20-21/06/2019)
Nous avons reçu un total de 15 sondages
100% participants ont trouvé la durée de la réunion raisonnable
Les dates choisies correctes:

## Slide 4: Rapport de qualité du Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à UIZ (20-21/06/2019)
Concernant, en générale, l’organisation et les avantages apportés par cette réunion, ses attentes ont été bien satisfaites par rapport:
  aux informations fournies
  à l’organisation et coordination de la réunion
  à la résolution des doutes et questions, etc.
  Tous ces aspects sont classés comme « très bien » ou « excellent ».
la réunion répond à mes attentes

## Slide 5: Rapport de qualité du Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à UIZ (20-21/06/2019)
la contribution des participants:
améliorable
Tout le monde peut contribuer dans la même mesure?

## Slide 6: Rapport de qualité du Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à UIZ (20-21/06/2019)
Tous les sujets pertinents sont présentés au cours des réunions
améliorable

## Slide 7: Rapport de qualité du Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à UIZ (20-21/06/2019)
Tous les sujets pertinents sont présentés au cours des réunions
améliorable

## Slide 8: Rapport de qualité du Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à UIZ (20-21/06/2019)
Les compétences linguistiques de tous les représentants sont prises en compte: Oui tout à fait , excellent
La réunion a contribué à clarifier / résoudre à des doutes et questions
    Utiles : 5
    Très utiles / Very useful: 9
Effort d’organisation de la coordination/ cooperation-coordination
    Bien: 1
    Utiles : 5
    Très utiles / Very useful: 7
améliorable
améliorable

## Slide 9
Les résultats mettent en évidence que les participants ont été très satisfaits et n’ont pas eu des difficultés lors de la réunion.
Les participants ont utilisé les mots « bien » et « excellent » pour évaluer positivement la majeure partie des aspects, ce qui montre que le degré de satisfaction personnelle a été très élevé par rapport à cette réunion.
100% Evaluation personnelle de votre séjour : Excellent
100% Evaluation aspects logistiques : Excellent
1 Suggestions: Prendre en compte l'agenda universitaire
Rapport de qualité du Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à UIZ (20-21/06/2019)

## Slide 10: Nos concluons
Finalement, nous concluons que le Séminaire International sur les résultats de l’expérimentation à UIZ s’est bien passée et que les participants ont été satisfaits.
Faiblesse ou aspect à améliorer:
  Absent: liste des participants
  CR en cours
  Absent : vidéo préparée par l’UIR
Voir les forces et les faiblesses de chacune des activités développées dans le rapport complet

## Slide 11
Absents: UIZ, UMP, KTH
Lieu et organisation de l'événement: excellent.
Le programme a été livré bien à l'avance et a été suivi dans le cadre établi par la coordination.
L’expérimentation à grande échelle sera effectuée par tous les partenaires Marocains (Bon pratique de escalabilidad).
Évaluation très positive de la cohésion du groupe existant pour donner une réponse lunanime aux moments critiques de la vie du projet.
“Plateforme e-VAL: Etude d’usabilité”: LE RÉSULTAT EST BON
  3 universités avaient été prévues pour la première expérimentation
  Robustez de questionnaire utilisé “System Usability Scale (SUS)”. 1h environ de manipulation avant de passer au questionnaire. Expérimentation en plusieurs fois, sur différents sites. Echantillon rectifié (suppression d’une observation).
  Approche par le genre: N = 45 (25F / 20 H). Bon pratique de approche par le genre
Rapport qualité de la réunion du consortium à Bruxelles (01-02/07/2019)

## Slide 12: Nos concluons
Finalement, nous concluons que le réunion du consortium à Bruxelles s’est bien passée et que les participants ont été satisfaits.
Faiblesses: Besoin de clarifier les aspects suivants:
  Avez-vous excusé les absences?
  Mécanisme de rétroaction pour les absents
UIZ (lot 5.3). Il faudrait le réévaluer auprès d'un échantillon d'entreprises et de professionnels. Il est vrai que sur le web on dit que le procès-verbal est toujours en cours. Pour le moment, il n'y a pas de livrable unique pour le lot 5.1 ou 5.3.

## Slide 13
UCA ET UAE
Révision et actualisation de l’état financière du projet e-VAL après l’extension approuvé par la Commission Européenne
Lettre à adresser au Consortium projet e-VAL pour mettre à jour les nouvelles concernant le projet.
Révision des activités en cours pendant l’année 2020 (activités à développer et réunions de control)
Révision des dépenses non réglés. Revision du budget projet e-VAL
Situation équipement
Nous n'avons pas pu évaluer car le record n'est pas en place
Rapport qualité de la réunion de coordination interne à Cádiz (22-23/07/2019)

## Slide 14
PLENIERE : PROJET E-VAL : CONTEXTE ET OBJECTIFS
  Pourquoi le Projet Erasmus+ e-Val ?
  Le Projet e-VAL, outil de l’amélioration de l’employabilité
  Les attentes des entreprises face aux jeunes diplômés : présentation des résultats de l’enquête e-Val ?
  Présentation de la plateforme e-VAL
  Expérimentation de la plateforme e-VAL : quand et comment ?
Rapport qualité de la réunion Journée d'information i à Tétouan (9/10/2019)

## Slide 15: Nos concluons
Finalement, nous concluons que Le projet Erasmus+ e-Val, c'est un bon outil pour améliorer la communication Lauréats-Entreprises.
Il serait intéressant d'inclure les résultats des enquêtes de satisfaction des participants, s'ils ont été utilisés.

## Slide 16
UCA ET UAE (Université Abdelmalek Essâadi)
Révision et actualisation de l’état financière du projet e-VAL après l’extension approuvé par la Commission Européenne
Lettre à adresser au Consortium projet e-VAL pour mettre à jour les nouvelles concernant le projet.
Révision des activités en cours pendant l’année 2020 (activités à développer et réunions de control)
Révision des dépenses non réglés. Revision du budget projet e-VAL
Situation équipement
Nous n'avons pas pu évaluer car le record n'est pas en place. CR en course.
Rapport qualité de la réunion de coordination interne à Tétouan (18/10/2019)

## Slide 17
UCA ET Universités Marocaines. Absent: UIZ
Révision et actualisation de l’état financière du projet e-VAL après l’extension approuvé par la Commission Européenne
Lettre à adresser au Consortium projet e-VAL pour mettre à jour les nouvelles concernant le projet.
Révision des activités en cours pendant l’année 2020 (activités à développer et réunions de control)
Révision des dépenses non réglés. Revision du budget projet e-VAL
Situation équipement
Nous n'avons pas pu évaluer car le record n'est pas en place. Les preuves de cette réunion manquent sur le site du projet. CR Absent.
Rapport qualité de la réunion de travail UCA- universités marocaines à Cádiz (8/11/2019)

## Slide 18: AUTRES…
L'ÉQUIPEMENT DES 6 LOTS 3 EST DÉJÀ ACHETÉ PAR LA SOCIÉTÉ LOCALE ET LA PLATEFORME SERA LIVRÉE L'ANNÉE À VENIR, FÉVRIER-MARS. TANT QUE L'UCA A DÉJÀ ASSIGNÉ UN SERVEUR DISPONIBLE AU PROJET POUR QU'ILS COMMENCENT À FAIRE ET LES ESSAIS.
PROBLÈMES WEB:
LA PLANIFICATION N'EST PAS - LES PARTENAIRES (MEMBRES) NE SONT PAS MIS À JOUR DANS LE CAS D'UVIGO
PHOTOTEQUE: PASSEZ SEULEMENT LES PHOTOS DES RENCONTRES, MAIS TB CEUX DES ACTIVITES (PREUVES)
VIDÉO: TRÈS PAUVRE
REVUE DE PRESSE: TRÈS PAUVRES ET RÉDUITS

## Slide 19: Experte pour l’évaluation externe
Analyse des possibles candidats

## Slide 20: External expert
“The Agency would expect that:
the external expert is not suggested by members of the consortium, but it is selected through a genuine open call published in the largest possible way; experts coming from countries not represented in the consortium are very welcomed. The Agency can request the details of the selection process.
the external expert has the specific competence to assess in detail the quality of the final deliverable(s), i.e. if the final deliverable is a master, for instance, in cyber-security or in restauration of cultural heritage, the expert should be able to assess the content of the single courses inserted in the new curriculum; if the final deliverable is a platform, we expect that the external expert assesses thoroughly the quality of the platform in terms of design, functionalities, features, etc. and eventually proposes to the consortium a list of improvements.
the external expert does not have to be familiar with CBHE or EU Funded projects as he/she has to assess the final output(s), not how the CBHE provisions were implemented;
the external expert also assesses the final product against the total number of working days used”.
Kind regards,
Carla

## Slide 21: Nos concluons
l'expert externe sera sélectionné par un véritable appel ouvert publié de la manière la plus large possible (Euraxes)

## Slide 22: extension de projet Révision du calendrier des tâches et de la Qualité
PLAN DE TRAVAIL PRÉVU POU LES LOTS CONCERNÉS
REVISIÓN DES INDICATEURS DE PROGRESSION :
  Objectifs élargis
  Objectifs spécifiques
  Résultats et Produits
  Le contrôle de la qualité au niveau de la gestion
  Observations et recommandations
  Réunions du CAQ
  Évaluation de la dissémination.
Annexes

## Slide 23: Merci pour votre attention
eval-uvigo@uvigo.es
Réunion à Fes, Nov 2019