1ère Rapport de Suivi de la Qualité

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles (e-VAL)

Nº de convention: 573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Comité d’Assurance Qualité (CAQ)

Coordinateur : Universidade de Vigo

Email : eval-uvigo@uvigo.es

Version : Octobre 2018

1	Introduction	3

2	Activités de suivi et évaluation de la qualité pour la période Octobre 2016-Juin 2018	4

3	Révision du plan de travail pour la période Octobre 2016 - Juin 2018	7

4	Révision des indicateurs de progression	16

4.1	Objectifs Élargis	16

4.2	Objectifs spécifiques	16

4.3	Résultats et Produits	17

4.4	Le contrôle de la qualité au niveau de la gestion	20

5	Observations e recommandations	21

6	Réunions du CAQ	22

7	Évaluation de la Dissémination	22

8	Annexes	23

8.1	Rapport de qualité réunion d'ouverture Cádiz février 2017 et enquêtes	23

8.2	Rapport de qualité du séminaire rabat mai 2017 et enquêtes	23

8.3	Rapport de qualité 2ème réunion du consortium Fès décembre 2017 et enquêtes	23

8.4	Agenda et compte rendu de la première réunion du CAQ à UVIGO juillet 2017       	23

# Introduction

Ce premier Rapport de Suivi de la Qualité est rédigé après la fin de l’Année 1 et jusqu’à Juin 2018 (1ére Année : Octobre 2016-Octobre 2017 et la période compris entre Octobre 2017 et Juin 2018) avec l’objectif de faire une évaluation de la qualité du projet e-VAL en suivant les instructions comprises dans le Plan de Suivi de la Qualité.

Le but de cette évaluation est de garantir que la mise en œuvre du projet e-VAL est fait en conformité avec le chronogramme décidé et en suivant les règles européens qui gouvernent le projet.

Cette évaluation concerne la mise en œuvre effective des Lots et activités prévues dans la candidature pour cette période :

| Numéro | Titre | Coordonnateur du lot | Date de fourniture* |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Etat des lieux et orientations du projet |  |  |
| 1.1 | Enquête | UCA et Anapec | 15/02/2017 |
| 1.2 | Rapport | UBM | 15/03/2017 |
| 1.3 | Séminaire | UIR | 30/03/2017 |
| Lot 2 | Constitution et formation des équipes |  |  |
| 2.1 | Constitution équipes | UAE | 15/05/2017 |
| 2.2 | Formation | KTH | 15/08/2017 |
| 2.3 | Ateliers | USMBA | 15/09/2017 |
| Lot 3 | Spécification et conception de la plateforme e-VAL UIT |  |  |
| 3.1 | Cahier des charges |  | 15-12-2017 |
| 3.2 | Document de spécification fonctionnelle et technique |  | 07-02-2018 |
| 3.3 | Équipe de conception |  | 15-02-2018 |
| 3.4 | Conception de la plateforme e-VAL |  | 07-04-2018 |
| Lot 4 | Mise en œuvre de la plateforme e-VAL UIZ |  |  |
| 4.1 | Formations de l’équipe de développement |  | 23-04-2018 |
| 4.2 | Implantation de la plateforme e-VAL |  | 15-08-2018 |
| 4.3 | Déploiement de la plateforme e-VAL |  | 23-08-2018 |
| Lot 5 | Validation & Expérimentation de la plateforme e-VAL | UPORTO |  |
| 5.1 | Validation |  | 30-09-2018 |
| 5.2 | Préparation de 3 centres d’expérimentations |  | 15-06-2018 |
| 5.3 | Expérimentation de la plateforme par les 3 centres |  | 30-11-2018 |
| Lot 7 | Assurance et contrôle de la qualité | UVigo |  |
| 7.1 | Gestion et contrôle des délais |  | 15/10/2019 |
| 7.2 | Gestion des livrables |  | 15/10/2019 |
| 7.3 | Qualité des livrables |  | 15/10/2019 |
| 7.4 | Réunion de qualité |  | 15/10/2019 |
| Lot 8 | Diffusion et pérennité | UAE |  |
| 8.1 | Création et mise à jour du portail |  | 15/10/2019 |
| 8.2 | Réunions de sensibilisation |  | 15/09/2019 |
| Lot 9 | Gestion |  |  |
| 9.1 | Gestion financière du projet | UCA | 15/10/2019 |
| 9.2 | Gestion académique du projet | UAE | 15/10/2019 |
| 9.3 | Réunions de consortium | UCA | 15/09/2019 |

# Activités de suivi et évaluation de la qualité pour la période Octobre 2016-Juin 2018

L’Université de Vigo a réalisé plusieurs activités pour suivre et évaluer la qualité du projet e-VAL pendant la 1ère année d’exécution, notamment :

- L’élaboration du Plan de Suivi de la Qualité pour l’année 1 et l’année 2

- La conception de 3 types d’enquêtes de satisfaction :

- enquête de satisfaction sur les réunions du consortium

- enquête de satisfaction annuelle générale de la gestion globale du projet pour les membres du projet [en ligne] et

- enquête sur la satisfaction des participants à des activités de formation et des ateliers [en ligne])

Liens :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSBkhD6gwSOMqTdnKcFMzb6CZTwERG8-P6DZT0iI5wXtGdA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq3TAO5m0nQqwlyccVDEnwUadlbDCiEjnHLy4UyqnFM5OfSg/viewform?usp=sf_link

- La conception d’un formulaire de réclamations, plaintes, suggestions, et félicitations

- L’analyse des enquêtes et la rédaction de :

- un Rapport de la Qualité concernant la réunion de lancement du Consortium á Cadiz (16-17 Février 2017) (voir 8. Annexe)

- un Rapport de la Qualité concernant le Séminaire international sur les résultats de l’enquête à Rabat (8-9 Mai 2017) (voir 8. Annexe)

- un Rapport de la Qualité concernant la deuxième réunion du Consortium á Fès (14 et 15 Décembre 2017) (voir 8. Annexe)

- L’organisation de la première réunion de qualité à Vigo (10 et 11 Juillet 2017) et la préparation de la agenda et Compte Rendu (voir 8. Annexe)

- La participation dans la deuxième réunion de qualité à Agadir (Juin 2018)

Également, il y a d’autres activités de suivi de la qualité qui sont en train d’être finalisées pendant le mois de Juillet 2018, notamment :

- L’évaluation de la satisfaction annuelle générale de la gestion globale du projet pour les membres du projet

- L’évaluation de la satisfaction des participants à des activités de formation :

- Stockholm (13-15 Septembre 2017)

- Vigo (31 Janvier-02 Février 2018)

- Bordeaux (11-13 Avril 2018) et

- Bruxelles (18-20 Avril 2018) (voir Annexes)

et des ateliers internes développés par le projet pendant l’année 1 :

- à UAE (Tanger, 17 Novembre 2017)

- À UIT (Kénitra, 4 Décembre 2017)

- à UIR (Rabat, 7 Décembre 2017)

- à UIZ (Agadir, 7 Décembre 2017)

- à UMP (Oujda, 11 Décembre 2017)

- à USMBA (Fès, 13 Décembre 2017)

ainsi que la Job Fair à Rabat le 26 Avril 2018.

. Evaluer les comptes rendus des réunions en interne UCA-UAE, ainsi que la qualité des premières déliverables : 1.1 ; 1.2 y 2.3.

Il est envisagé de présenter les rapports concernant ces évaluations en cours dans la prochaine réunion du CAQ à Vigo en Octobre 2018.

# Révision du plan de travail pour la période Octobre 2016 - Juin 2018

Le plan de travail prévu pour l’Année 1 a expérimenté des modifications, mais les modifications ont été mineures et n’ont pas eu un impact sur le déroulement des activités.

PLAN DE TRAVAIL PRÉVU POUR LES LOTS CONCERNÉS

| Activités |  | Durée totale (nombre de semaines) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de ref./ sous-ref. | Titre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Etats des lieux et orientations du projet e-VAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Enquête via un questionnaire auprès des partenaires marocains (universités et socioprofessionnels) | 1 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rapport de l’enquête et analyse des besoins | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Séminaire international sur les résultats de l’enquête, Orientation et plan d’actions | 1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Constitution et formation des équipes | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Constitution des équipes mixtes de travail (enseignants, informaticiens, administratifs et socioprofessionnels) au sein de chaque partenaire | 4 |  |  |  | 1X |  | XX | X= |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Formation en Europe des équipes mixtes | 12 |  |  |  |  |  |  |  | ==== | ==== | ==== |  |  |
| 2.3 | Ateliers de transferts (formation en interne) et partage d'expérience dans chaque université marocaine partenaire | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 3 | Spécification & Conception de la plateforme e-VAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Rédaction du cahier des charges | 8 | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Rédaction du document de spécification fonctionnelle et technique | 7 |  |  | XXXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Formation de l’équipe de conception | 1 |  |  |  | = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Conception de la plateforme e-VAL | 7 |  |  |  |  | XXXX | XXX |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mise en œuvre de la plateforme e-VAL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Formations de l’équipe de développement | 2 |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Implantation de la plateforme e-VAL | 15 |  |  |  |  |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |
| 4.3 | Déploiement de la plateforme e-VAL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 5 | Validation & Expérimentation de la plateforme e- VAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Validation de la plateforme e-VAL | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | === | == |
| 5.2 | Préparation de trois centres d’expérimentations | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX | XXXX |  |  |
| 5.3 | Expérimentation de la plateforme par les trois centres d’expérimentations | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |
| 7 | Assurance et contrôle de la qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Gestion et contrôle des délais | 48 | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== |
| 7.2 | Gestion des livrables | 44 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7.3 | Qualité des livrables | 44 |  | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== |
| 7.4 | Réunion de qualité | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |
| 8 | Diffusion et pérennité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Création et mise à jour du portail du projet | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8.2 | Réunions de sensibilisation | 12 |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |
| 9 | Gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Gestion financière du projet | 48 | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== |
| 9.2 | Gestion académique du projet | 48 | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== | XX== |
| 9.3 | Réunions de consortium | 2 | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Au mois de Juin 2018, le CAQ a vérifié que les lots qui sont déjà accompli sont:

Lot 1 (1.1, 1.2, 1.3) :

Le livrable avec les résultats des enquêtes est déjà publié sur le site web. 
Le séminaire du lot 1.3 qui été prévu le 30 Mars a été finalement organisé au mois de Mai.

Lot 2 (2.2, 2.3) :

Les formations en Europe et les ateliers en interne prévus sont réalisés et les présentations et comptes rendus sont disponibles sur le site web. 
La formation à KTH (2.2) été prévu au mois d’août et elle a eu lieu finalement au mois de Septembre. 
En plus, il y a eu une autre formation en Europe qui n’était pas prévue, celui à UVigo. 
Les ateliers (2.3) étaient prévus en Septembre 2017 et il sont organisés finalement à Novembre et Décembre 2017. Un livrable avec les résultats des ateliers a été réalisé.

À propos du Lot 2.1: constitution des équipes mixtes de travail au sein de chaque partenaire, il manque le livrable avec le CV des équipes de travail et sa mise en place et sa disponibilité sur le site web.  Ce lot 2.1 est en cours.

Lot 3 (3.3):

Deux formations ont eu lieu en Europe, à Bruxelles et à Bordeaux.

Le cahier de charges (3.1) de la plateforme e-VAL était prévu pour Décembre 2017, le document de spécification fonctionnelle et technique (3.2) en Février 2018 et la conception de la plateforme (3.4) en avril 2018. Néanmoins, le CAQ n’a pas reçu information en concernant ces lots.

Il est donc nécessaire de réviser la date prévue de fourniture des livrables pour les lots 3,4 et 5, comme il suivit:

| Numéro | Titre | Coordonnateur du lot | Date de fourniture* |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 3 | Spécification & Conception de la plateforme e-VAL |  |  |
| 3.1 | Rédaction du cahier des charges | UIT | 11/2018 |
| 3.2 | Rédaction du document de spécification fonctionnelle et technique |  | 11/2018 |
| 3.4 | Conception de la plateforme e-VAL |  | 11/2018 |
| Lot 4 | Mise en œuvre de la plateforme e-VAL |  |  |
| 4.1 | Formations de l’équipe de développement | UIZ | 09/2018 |
| 4.2 | Implantation de la plateforme e-VAL |  | 09/2018 |
| 4.3 | Déploiement de la plateforme e-VAL |  | 09/2018 |
| Lot 5 | Validation & Expérimentation de la plateforme e-VAL |  |  |
| 5.1 | Validation de la plateforme e-VAL | UPORTO | 09/2018 |
| 5.2 | Préparation de trois centres d’expérimentations |  | 09/2018 |
| 5.3 | Expérimentation de la plateforme par les trois centres d’expérimentation. |  | 11/2018 |
| 5.4 | Prise en compte de la langue arabe dans la plateforme e- VAL et son expérimentation |  | 12/2018 |
| 5.5 | Séminaire international de présentation des résultats de l’expérimentation |  | 01/2019 |

# Révision des indicateurs de progression

Le suivi et l'évaluation de la qualité du projet prennent en compte les indicateurs de la matrice de cadre logique pour mesurer les progrès des différentes activités et les déviations éventuelles.

## Objectifs Élargis

| - Indicateurs de progression |  | - État des indicateurs |
| --- | --- | --- |
| • Adoption de l'outil e-VAL par les étudiants et les universités partenaires marocaines • Satisfaction des corps estudiantins, enseignants et des instances Interface des Universités • Demande d'accès à l'outil par les autres institutions de formation • Adoption de la démarche e-portfolio par le milieu socio-économique • Satisfaction des partenaires socioéconomiques |  | • Nombre d'étudiants à avoir créé leur e-portfolio : • Statistique de satisfaction • Evaluation du processus par les étudiants, les enseignants, les services Interface et les DRH des entreprises (enquêtes quantitative et qualitative) • Retour d'information sur les taux d’insertion • Comptes rendus du Consortium • Nombre de demandes d'autres institutions de formation |

Résultats accomplis :

L’information disponible jusqu’à Juin 2018 sont les comptes rendus des deux réunions du Consortium à Cadiz et à Fes.

## Objectifs spécifiques

| - Indicateurs de progression |  | - État des indicateurs |
| --- | --- | --- |
| • L'enquête est réalisée et un rapport analytique est rédigé puis présenté lors du 1er séminaire international • Les missions de formation sont effectivement réalisées et les équipes mixtes (enseignants, informaticiens, administratifs et socioprofessionnels - sont constitués • Des ateliers de transferts (formations en interne) sont programmés et déployés au sein des universités marocaines partenaires • La plateforme e-VAL est opérationnelle • Les étudiants des universités marocaines partenaires ont intégré la démarche e-portfolio et créent effectivement leur e-portfolio • Les entreprises intègrent effectivement la démarche e-portfolio et ont recours à la plateforme e-VAL pour choisir |  | • Le cahier des charges du projet e-VAL est élaboré • La plateforme est développée, diffusée puis expérimentée par les partenaires marocains • Des retours d’évaluation sont prévus • Reconnaissance et dissémination de la démarche et de la plateforme e-VAL par le ministère • Les étudiants construisent leur visibilité numérique • Commentaires des partenaires socioéconomiques |

Résultat accomplis:

La CAQ a vérifié que l'enquête est réalisée et un rapport analytique est rédigé et présenté lors du 1er séminaire international

Les missions de formation sont  réalisées.

Les ateliers de transferts (formations en interne) sont déployés au sein des tous les universités marocaines partenaires

## Résultats et Produits

Les résultats accomplis sont indiqués en couleur verte, ainsi que les indicateurs disponibles ; les éléments d’information qui manquent son indiqués en couleur jaune :

| - Indicateurs de progression |  | - État des indicateurs |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 • L'enquête est réalisée auprès des partenaires marocains • L'état des lieux au Maroc est identifié et évalué (rapport) • Le 1er séminaire international est programmé et réalisé Lot 2 • Les équipes mixtes sont constituées • Les équipes mixtes marocaines ont bénéficié des formations en Europe • L’étude de l'existant dans les universités européennes partenaires est réalisée • Des ateliers de transferts (formation en interne) ont été programmés et réalisés Lot 3 • Le cahier de charges e-VAL est rédigé • Le document de spécification fonctionnelle et technique est livré • Les informaticiens responsables de la conception de la plateforme ont été formés en Europe • La plateforme est conçue Lot 4 • L'équipe de développement est formée • La plateforme e-VAL est créée et déployée Lot 5 • La plateforme e-VAL est validée • Trois centres d'expérimentations sont installés (nord, centre et sud du Maroc) • La plateforme est expérimentée dans les trois centres d'expérimentations Lot 6 • Les trois centres d'accès à distance sont créés • Les ateliers de formation sont programmés et ont lieu • La plateforme e-VAL est expérimentée à grande échelle par tous les partenaires • Un rapport de traitement et d'exploitation des données statistiques de l'expérimentation est rédigé • La maintenance corrective est effectuée • La maintenance évolutive est effectuée Lot 7 • Le suivi de la qualité du projet est assuré Lot 8 •Une action de médiatisation et de diffusion interne accompagne le projet Lot 9 • Les réunions du comité de pilotage se sont effectivement tenues • Les séminaires internationaux ont eu lieu • Recevoir tous les questionnaires des partenaires concernant l’évaluation de la gestion de projet dans le délai donnée •L’enregistrement, l’analyse et la résolution des réclamations, des plaintes et des suggestions reçues, dans le délai donné |  | • Nombre des questionnaires renseignés : 5915 étudiants + 392 entreprises • Résultats des enquêtes • Rapports des enquêtes (étudiants + entreprises) • Programme du séminaire international et présentations • Liste des présences au séminaire internationale • Rapport d'orientation et plan d'action • PV des constitutions des équipes mixtes • Listes de présence des enseignants dans les formations et les ateliers • Rapport des stagiaires bénéficiaires des missions en Europe • Programme des ateliers de formation transfert en interne (certain programmes sont compris dans les CR) : Workshop UIZ, USMBA, UMP, UIT, UAE • Comptes rendus et présentations des ateliers en interne •Présentations et comptes rendus (programme y compris) des Formations à Vigo et Stockholm • Le cahier des charges • Document de spécification fonctionnelle et technique • Document de conception •Présentations et comptes rendus (programme y compris) des Formations à Bruxelles et Bordeaux •Programme de formation de l'équipe de développement • Liste de présence dans la formation • Taux de validation •Nombre de matériel des trois centres d'expérimentation prévu est effectivement réceptionné (bons de livraison) • Nombre de e-portfolio créé • Taux de satisfaction suite à l'expérimentation • Les serveurs permettant l'accès à distance sont effectivement réceptionnés • Programme des ateliers de formation • Nombre de participants dans les ateliers de formation • Nombre de e-portfolios créés • Rapport • Version final de la plateforme e-VAL •Plan de Qualité • Rapport annuelle de suivi de la Qualité • Les articles et communiqués de presse en relation avec le projet (10) • Couverture des actions phares par les médias • Divers PV et enregistrements audiovisuels des réunions et des manifestations publiques • Actes des rencontres internationales : 1 (Job Fair à Rabat) • Comptes rendus des réunions du Consortium (3) • La plateforme e-VAL • Les rapports d’évaluation et de propositions soumis au ministère de tutelle • Le rapport final du projet • L’information disponible sur la site web d’e-VAL • Rapport annuel des activités réalisées élaboré par le Coordinateur du projet •Rapport de satisfaction annuel de l’ensemble des membres du consortium concernant la gestion générale du projet • Nombre de réclamations, plaintes, suggestions reçues chaque année • Rapport sur les réclamations et les plaintes reçues et traitées dans le délai donné |

## Le contrôle de la qualité au niveau de la gestion

Les membres du Consortium sont quant à eux responsables pour la qualité au niveau des institutions.

• Les réunions du comité de pilotage ont été effectivement tenues : Oui

• Les activités de formation et les ateliers ont eu lieu : Oui

État des indicateurs (par rapport à l’information disponible sur le site web : http://e-val.uae.ma/):

• Programmes des activités de formation : 9 (5 Workshops) (4 Formation)

•Présentations des activités de formation et workshops : 42

• Comptes rendus des réunions des équipes mixtes : 10 (4 Formation et 6 Workshops)

• Livrables-rapports : 4 (1 Workshops, 2 résultats d’enquêtes, 1 étude)

•Livrables-questionnaires : 2 (1 étudiants, 1 entreprises)

• Comptes rendus des rencontres internationales : 0

• Programmes des séminaires internationales : 1 (Rabat 8-9 Mai 2017)

• Présentations séminaires internationales : 8 (Rabat 8-9 Mai 2017)

• Comptes rendus des réunions du Consortium : 2 (Cádiz 16-17 Février 2017 et Fès 13 Décembre 2017)

• Présentations des réunions du Consortium : 17 + Erreur informatique pour télécharger les présentations de la réunion à Fès

• Comptes rendus des réunions de coordination en interne (UCA-UAE): 4

•Comptes rendus des réunions de qualité : 1

• La plateforme e-VAL : 0

• Le site web e-VAL : 1 (http://e-val.uae.ma/)

• Les rapports d’évaluation et de propositions soumis au ministère de tutelle : 0

• Le rapport intermédiaire pour l’EACEA : pas disponible pour le CAQ jusqu’à présent

• Le rapport final du projet : 0

• Autres documents :

- Affiches : 2

- Slides : 1

- Comptes rendus réunions par Skype « Gestion des données de l’enquête » : 1

- Comptes rendus  réunions par Skype « Planifier le déroulement des prestations du lot 1 » : 1

- Comptes rendus réunions par Skype « Préparation des questionnaires» : 3

- Comptes rendus réunions par Skype « Équipe Lime Survey» : 1

- Comptes rendus « Rencontre nationale » : 1 (Kenitra, pour préparer les Workshops)

- Présentations rencontre nationale : 1 (Kenitra, pour préparer les Workshops)

- Comptes rendus réunion à Tétouan Mars 2017 « Simulation questionnaires »: 3

# Observations e recommandations

- Le CAQ considère que pour le bon avancement du projet il est très important de lancer l’appel d’offre pour l’équipement le plus tôt possible et avancer sur les lots qui ne sont pas fini. L’UCA informe qu’ils sont dans le processus de lancer l’appel d’offre.

- Il serait important que chaque fois que la coordination du projet E-VAL soumis des nouveaux informations sur le site web, un message est envoyé au CAQ pour pouvoir réviser la qualité de l’activité réalisé. Pour les activités de formation, les participants aux formations devraient remplir l’enquête en ligne une fois la formation a finit. Le CAQ devrait recevoir le message de la web avec la formation prévue au mois une semaine en avance (programme).

- La formation des équipes mixtes était prévue à KTH (Stockholm), mais finalement la formation a eu lieu á Stockholm (13-15 Septembre 2017) et à Vigo (31 Janvier-02 Février 2018). La première semaine de Juillet 2018 une autre activité de formation a eu lieu à UCádiz entre UCA et les partenaires marocaines. Il faut informé à CAQ si les activités non inclut dans la candidature sont autorisé par l’EACEA.

- Suite aux résultats compris dans les enquêtes évalués et les Rapports de la qualité produits concernant la réunion de lancement du Consortium á Cadiz (16-17 Février 2017), le Séminaire international sur les résultats de l’enquête à Rabat (8-9 Mai 2017) et la deuxième réunion du Consortium á Fès (14 et 15 Décembre 2017), nous pouvons confirmer que la satisfaction générale des participantes est très bonne. Néanmoins, nous avons reçues quelques commentaires qui peuvent être tenus en compte par les organisateurs des prochaines réunions pour garantir une mieux déroulement des mêmes:

- Recommandation (1) : Ne pas utiliser des décorations florales dans les salles de réunion (source d'allergie)

- Recommandation (2) : Calendrier à moyen et longtemps pour meilleure préparation de réunions.

- Recommandation (3) : Retenir les dates de réunions avec plus d'anticipation.

- Recommandation (4) : Garantir une bonne connexion Wifi

- Recommandation (5) : Respecter les dimanches

# Réunions du CAQ

La prochaine réunion du CAQ aura lieu en Octobre 2018 à Vigo (Espagne) au même temps que l’Exhibition d’emploi.

# Évaluation de la Dissémination

Le portail web du projet a été effectivement crée.

Il est envisagé de présenter dans la prochaine réunion du CAQ à Vigo en Octobre 2018 une liste des activités de diffusion effectuées par les universités partenaires une fois les enquêtes de satisfaction annuelle générale de la gestion globale du projet sont évaluées (en cours).  Il faudrait demander au partenaire un charge du lot de diffusion le plan actualisé des activités de dissémination.

# Annexes

## Rapport de qualité réunion d'ouverture Cádiz février 2017 et enquêtes

## Rapport de qualité du séminaire rabat mai 2017 et enquêtes

## Rapport de qualité 2ème réunion du consortium Fès décembre 2017 et enquêtes

## Agenda et compte rendu de la première réunion du CAQ à UVIGO juillet 2017